Отчет о ходе реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п

(по состоянию на 01.12.2022)

Мероприятия, предусмотренные Программой на 2021 год, выполнены:

1. Завершено строительство здания и получена лицензия на осуществление медицинской деятельности во врачебной амбулатории мощностью 250 посещений в смену в с. Верх-Тула Новосибирского района;
2. Завершен капитальный ремонт на 18 объектах: поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГБ № 4», пяти врачебных амбулаторий (в с. Андреевка Баганского района, с. Шагалово Коченевского района, п. Красный Яр и п. Марусино Новосибирского района, с. Новопичугово Ордынского района) и 12 фельдшерско-акушерских пунктов (в п. Березовка Здвинского района, с. Белое и с. Михайловка Карасукского района, с. Златоуст и с. Чемское Тогучинского района, п. Ленинский и п. Прогресс Новосибирского района, с. Верх-Алеус Ордынского района, д. Кузнецово и с. Ускюль Татарского района, д. Осинцево Чановского района, с. Павловка Чистоозерного района).
3. Приобретено 625 единиц оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.
4. Приобретено 69 единиц и поставлено Минпромторгом России 17 единиц автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

В 2022 году Паспортом Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Строительство 11 объектов: шести врачебных амбулаторий (в поселках Ложок, Тулинский, Мичуринский, Садовый, д.п. Кудряшовский и на ст. Мочище Новосибирского района), двух поликлинических отделений (в г. Новосибирске (мкр. «Новомарусино») и п. Восход (мкр. «Олимпийская слава»)) и трех поликлиник (в с. Криводановка и р.п. Краснообск Новосибирского района, детская поликлиника в г. Барабинске).

Общая сумма финансирования 3 638 294,48 тыс. рублей, в том числе дополнительно предусмотренные из средств областного бюджета Новосибирской области в размере 1 845 524,99 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации, завершение строительных работ и оснащение медицинскими изделиями, мебелью и прочим оборудованием.

Из 11 объектов в 2022 году предусмотрен ввод в эксплуатацию девяти объектов. Два объекта (детская поликлиника в г. Барабинске и поликлиника в р.п. Краснообск) переходящие на 2023-2024 годы. В настоящее время получены положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и разрешения на строительство по всем 11 объектам. Государственные контракты на выполнение проектных и строительных работ на 11 объектах заключены в 2021 году.

По состоянию на 01.12.2022 строительная готовность девяти вводных объектов составляет: трех объектов – 92%-98% (на ст. Мочище, с. Криводановка и в г. Новосибирске (мкр. «Новомарусино»)), трех объектов – 70-80% (в п. Ложок, п. Тулинский, п. Восход (мкр. «Олимпийская слава»)), трех объектов – менее 25% (в п. Мичуринский, д.п. Кудряшовский, п. Садовый).

2. Оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием в количестве 59 единиц на общую сумму 300 млн. рублей. В настоящее время заключены государственные контракты на поставку 59 единиц медицинского оборудования, из них поставлено 22 единицы. Завершена подготовка помещений под размещение трех единиц «тяжелого» оборудования (аппараты рентгеновские стационарные цифровые) на общую сумму из средств областного бюджета Новосибирской области 10 000 тыс. рублей.

3. Завершается разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов, предусмотренных Программой в 2023 году, на общую сумму из средств областного бюджета Новосибирской области 4 775,41 тыс. рублей.

4. Завершена поставка оборудования в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году, на сумму 68 545,3 тыс. рублей.