Отчет о ходе реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п

(по состоянию на 01.01.2023)

Мероприятия, предусмотренные Программой на 2021 год, выполнены в полном объеме:

- Завершено строительство здания и получена лицензия на осуществление медицинской деятельности во врачебной амбулатории мощностью 250 посещений в смену в с. Верх-Тула Новосибирского района;

- Завершен капитальный ремонт на 18 объектах: поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГБ № 4», пяти врачебных амбулаторий (в с. Андреевка Баганского района, с. Шагалово Коченевского района, п. Красный Яр и п. Марусино Новосибирского района, с. Новопичугово Ордынского района) и 12 фельдшерско-акушерских пунктов (в п. Березовка Здвинского района, с. Белое и с. Михайловка Карасукского района, с. Златоуст и с. Чемское Тогучинского района, п. Ленинский и п. Прогресс Новосибирского района, с. Верх-Алеус Ордынского района, д. Кузнецово и с. Ускюль Татарского района, д. Осинцево Чановского района, с. Павловка Чистоозерного района).

- Приобретено 625 единиц медицинских изделий (оборудования) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

- Приобретено 69 единиц и поставлено Минпромторгом России 17 единиц автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

По итогам 2022 года:

- Завершено строительство трех объектов (поликлиники в с. Криводановка и врачебной амбулатории на ст. Мочище Новосибирского района, поликлинического отделения в г. Новосибирске (мкр. «Новомарусино»)), из них по двум объектам (поликлиника в с. Криводановка и врачебная амбулатория на ст. Мочище Новосибирского района) получены лицензии на осуществление медицинской деятельности.  Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности в поликлиническом отделении, расположенном в мкр. «Новомарусино» г. Новосибирска, ожидается в январе 2023 года.

В связи с нарушением сроков исполнения и/или расторжением контрактов по инициативе подрядной организации завершение строительства шести объектов переносится на 2023 год (врачебные амбулатории в п. Ложок, п. Тулинский, п. Мичуринский, д.п. Кудряшовский, п. Садовый и поликлиническое отделение в п. Восход (мкр. «Олимпийская слава») Новосибирского района).

Продолжается строительство поликлиники в р.п. Краснообск и детской поликлиники в г. Барабинске, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2024 год.

- Приобретено 57 единиц медицинских изделий (оборудования) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

В связи с нарушением сроков исполнения контрактов со стороны поставщиков поставка еще двух единиц медицинских изделий (оборудования) ожидается до конца января 2023 года.

- Завершена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт педиатрического отделения ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ».

В связи с нарушением сроков исполнения контракта со стороны проектной организации срок разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Прокудское Коченевского района переносится на 1 квартал 2023 года.