Отчет о ходе реализации

в 2023 году мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п

(по состоянию на 01.10.2023)

Выполняются работы по строительству (реконструкции) 16 объектов, из них:

* 3 объекта незавершенные в 2022 году. Строительная готовность объектов строительства, незавершенных в 2022 году, составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Строительная готовность |
|  | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 100% |
|  | Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 76% |
|  | Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») | 92% |

* 10 объектов запланированные к вводу в эксплуатацию в 2023 году. Строительная готовность объектов строительства (реконструкции), запланированных к вводу в эксплуатацию в 2023 году, составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Строительная готовность |
|  | Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см с. Каменка Новосибирского района (ГБУЗ НСО «ГКБ № 2») | 84% |
|  | Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ № 1») | 99% |
|  | Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» | 96% |
|  | Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | 37% |
|  | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Владимировское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская ЦРБ» | 55% |
|  | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Квашнино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская ЦРБ» | 90% |
|  | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушкарево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Ордынская ЦРБ» | 70% |
|  | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Абрамово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская ЦРБ» | 65% |
|  | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Байкал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» | 98% |
|  | Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Киргинцево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница» | 95% |

* 3 объекта запланированные к вводу в эксплуатацию в 2024 году. Строительная готовность объектов строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2024 году, составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Строительная готовность |
|  | Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | 100% |
|  | Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ОЦГБ» мощностью 550 п/см | 66% |
|  | Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 35% |

Также выполняются работы по разработке проектной документации на строительство объекта: «Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ», запланированного к вводу в эксплуатацию в 2024 году.

Завершены основные работы по капитальному ремонту педиатрического отделения ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ».

Продолжаются работы по капитальному ремонту врачебной амбулатории в с. Прокудское Коченевского района, подрядчик планирует завершить их до конца 2023 года.

Приобретены все запланированные на 2023 год восемь единиц медицинских изделий (оборудования) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек:

ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ» (аппарат наркозно-дыхательный);

ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» (шкаф для хранения эндоскопов и установка для дезинфекции эндоскопов);

ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» (наркозно-дыхательный аппарат);

ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» (электрокардиографы 12-канальные (2 шт.));

ГБУЗ НСО «Консультационно-диагностическая поликлиника № 2» (эндоскопическая система и эндоскоп).