Приложение № 1

к региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы»

**Паспорт региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации региональной программы | 2021-2025 годы |
| Разработчик региональной программы | Правительство Новосибирской области |
| Участники региональной программы | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, министерство экономического развития Новосибирской области, министерство строительства Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области |
| Наименование государственной программы субъекта Российской Федерации | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=18FCED4E0F1E631AE40083AEA14771DC56F9F257E24CCE1460D1FCC2D3332363F6D46D3E88A99507272425C3E66859ED3E087C39143D60W14EI) Новосибирской области«Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п |
| Цели региональной программы | цель 1 – обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах  с численностью населения до 50 тыс. человек |
| цель 2 – обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| цель 3 – обеспечение соблюдения прав граждан  при оказании первичной медико-санитарной помощи  и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий |
| цель 4 – обеспечение приоритета профилактики  при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| Задачи региональной программы | задача 1 – организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |
| задача 2 – обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения,  в том числе инвалидов и других групп населения  с ограниченными возможностями здоровья |
| задача 3 – оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья |
| задача 4 – устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня  их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача |
| задача 5 – обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых  в амбулаторных условиях, и выделение  их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи |
| задача 6 – введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования  на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах |
| задача 7 – создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи |
| задача 8 – разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы |
| задача 9 – реализация мероприятий пилотного проекта по  вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше |
| задача 10 – профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда  и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы | Консолидированный бюджет – 10 365 559,6 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 9 825 030,6 тыс. рублей;  средства бюджета субъекта Российской Федерации – 540 529,0 тыс. рублей.  В 2021 году – 1 938 607,6 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 1 837 515,8 тыс. рублей;  средства бюджета субъекта Российской Федерации – 101 091,8 тыс. рублей.  В 2022 году – 2 160 688,9 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 2 048 016,2 тыс. рублей;  средства бюджета субъекта Российской Федерации – 112 672,7 тыс. рублей.  В 2023 году – 1 918 383,0 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 1 818 345,8 тыс. рублей;  средства бюджета субъекта Российской Федерации – 100 037,2 тыс. рублей.  В 2024 году – 1 744 659,2 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 1 653 681,1 тыс. рублей;  средства бюджета субъекта Российской Федерации – 90 978,1 тыс. рублей.  В 2025 году – 2 603 220,9 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 2 467 471,7 тыс. рублей;  средства бюджета субъекта Российской Федерации – 135 749,2 тыс. рублей. |