## Лист1 (hidden)
Отчет/информация о реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения за 1 квартал 2021 года
| Наименование субъекта Российской Федерации: |  | Новосибирская область
№ п/п | Цель | Задача | Наименование и единица измерения | Плановое значение на 01.04.2021 г. | Фактическое значение на 01.04.2021 г. | Плановое значение на 01.07.2021 | Фактическое значение на 01.07.2021 г. | Плановое значение на 01.10.2021 | Фактическое значение на 01.10.2021 г. | Плановое значение на 31.12.2021 | Фактическое значение на 31.12.2021 г.
1 | Цель № 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Задача № 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | 1. Доля неэффективно используемых площадей, зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта (процент) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  | 11.2 |  | 9.8
2 |  |  | 2. Доля охвата населения Российской Федерации первичной медико-санитарной помощью (процент) | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3 |  | Задача № 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | 3. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 человека в год | 1.6 | 1.6 | 3.6 |  | 5.4 |  | 7.3
4 |  |  | 4. Число посещений медицинскими работниками пациентов на дому | 45343 | 57277 | 90686 |  | 136029 |  | 181374
5 |  |  | 5. Повышение комфортности получения медицинских услуг | 45 | 48 | 50 |  | 62 |  | 73
6 |  | Задача № 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | 6. Снижение количества оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 564 | 564 | 564 |  | 525 |  | 411
7 |  | Задача № 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача | 7. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | 76.8 | 76.8 | 80.6 |  | 84.4 |  | 88.3
8 |  |  | 8. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | 80.9 | 80.9 | 81.3 |  | 81.7 |  | 82.2
9 |  |  | 9. Число врачей государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 5146 | 6099 | 6114 |  | 6129 |  | 6144
10 |  |  | 10. Число среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 9445 | 10072 | 10085 |  | 10098 |  | 11011
11 |  |  | 11. Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности (человек) | 349 | 349 | 353 |  | 357 |  | 361
12 |  |  | 12 Число среднего медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных сельской местности (человек) | 1717 | 1717 | 1733 |  | 1749 |  | 1765
13 |  |  | 13. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело» (процент) | 34 | 34 | 34 |  | 46 |  | 59
14 |  |  | 14. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры (процент) | 57 | 57 | 57 |  | 70 |  | 83
15 |  |  | 15. Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (процент) | 61 | 61 | 61 |  | 75 |  | 89
16 |  |  | 16.Доля медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями к нуждающимся в обеспечении жилой площадью и улучшении жилищных условий (процент) | [6 empty] | 37
17 | Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи | Задача № 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 17. Увеличение доступности дорогостоящих диагностических исследований (процент) | 0 | 0 |  |  |  |  | 50
18 |  |  | 18. Сокращение сроков ожидания дорогостоящих диагностических исследований (дней) | 14 | 14 | 14 |  | 14 |  | 14
19 | Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий | Задача № 6. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 19. Увеличение финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах (процент) | 0 | 3.3 | 0 |  | 0 |  | 5.54
20 |  | Задача № 7. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 20. Доля медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи (процент) |  | 55.3 |  |  |  |  | 38.6
21 |  | Задача № 8. Разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы | 21. Доля дефицита финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональной программы (процент) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
22 | Цель № 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи | Задача № 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 22. Доля частных медицинских организаций в оказании медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше (процент) | 5.5 | 6.7 | 6 |  | 9 |  | 11
23 |  | Задача № 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 23. Доля пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах, обеспеченных лекарственными препаратами и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях (процент) | 76 | 100 | 76 |  | 76 |  | 76
24 | Показатели |  | 1. Количество объектов капитального строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию (объектов) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1
25 |  |  | 2. Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт (объектов) | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 20
26 |  |  | 3. Количество единиц оборудования для оказания медицинской помощи (единиц) | 0 | 1 | 0 |  | 39 |  | 586
27 |  |  | 3.1 Плановое количество приобретаемого оборудования в отчетном году, (ед.) | 0 | 1 | 0 |  | 39 |  | 586
28 |  |  | 3.2. Количество введенного в эксплуатацию оборудования (ед.) | 0 | 1 | 0 |  | 39 |  | 586
29 |  |  | 4. Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом (единиц) | 17 | 17 | 69 |  | 86 |  | 86
30 |  |  | 4.1. Плановое количество приобретаемых автомобилей в отчетном году (ед.) | 17 | 17 | 69 |  | 86 |  | 86
31 |  |  | 4.2.Количество поставленных автомобилей (ед.) | 17 | 17 | 69 |  | 86 |  | 86
Руководитель/заместитель руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
_________________подпись_______________ФИО
"_______"__________________202____г.
Note on F27: Прохорова Эллина Александровна: 69 МЛ в первичке +5 частных=5/(69+5_*100

## на 13.05 (hidden)
Приложение №3
к региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области
Отчет/информация о реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения за 1 квартал 2021 года
| Наименование субъекта Российской Федерации: |  | Новосибирская область
№ п/п | Цель | Задача | Наименование и единица измерения | Значение в базовом году (2020 год) | Плановое значение на 01.04.2021 г. | Плановое значение на 01.07.2021 | Плановое значение на 01.10.2021 | Плановое значение на 31.12.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Цель № 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи в медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (министерство здравоохранения Новосибирской области) | Задача № 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | 1. Доля охвата населения Российской Федерации первичной медико-санитарной помощью (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Задача № 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | 2. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 человека в год | 7.3 | 1.6 | 3.6 | 5.4 | 7.3
|  |  | 3. Число посещений медицинскими работниками пациентов на дому | 174398 | 45343 | 90686 | 136029 | 181374
|  |  | 4. Повышение комфортности получения медицинских услуг | 68 | 45 | 50 | 62 | 73
|  | Задача № 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | 5. Снижение количества оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 564 | 564 | 564 | 525 | 520
|  | Задача № 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача | 6. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | 76.8 | 76.8 | 80.6 | 84.4 | 88.3
|  |  | 7. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | 80.9 | 80.9 | 81.3 | 81.7 | 82.2
|  |  | 8. Число врачей государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 6245 | 6281 | 6317 | 6354 | 6391
|  |  | 9. Число среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 10127 | 10127 | 10127 | 10131 | 10135
|  |  | 10. Число врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 6245 | 6281 | 6317 | 6354 | 6391
|  |  | 11. Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 10127 | 10127 | 10127 | 10131 | 10135
|  |  | 12.Число врачей (физических лиц), работающих в государственных медицинских организациях | 11118 | 11127 | 11136 | 11145 | 11153
|  |  | 13.Число медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных медицинских организациях | 21690 | 22340 | 22990 | 23640 | 24295
|  |  | 14. Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности (человек) | 353 | 349 | 353 | 357 | 361
|  |  | 15. Число среднего медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных сельской местности (человек) | 1757 | 1717 | 1733 | 1749 | 1765
|  |  | 16. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело» (процент) | 46 | 34 | 34 | 46 | 59
|  |  | 17. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры (процент) | 78 | 57 | 57 | 70 | 83
|  |  | 18. Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (процент) | 87 | 61 | 61 | 75 | 89
|  |  | 19.Доля медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями к нуждающимся в обеспечении жилой площадью и улучшении жилищных условий (процент) | 22 |  |  |  | 37
2 | Цель № 2. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий (министерство здравоохранения Новосибирской области) | Задача № 5. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 20. Увеличение финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах (процент) | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 5.54
|  | Задача № 6. Разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы | 21. Доля дефицита финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональной программы (процент) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Цель № 3. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи (министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области) | Задача № 7. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 22. Доля частных медицинских организаций в оказании медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше (процент) | 9 | 5.5 | 6 | 9 | 11
|  | Задача №8. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 23. Доля пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах, обеспеченных лекарственными препаратами и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях (процент) | 70 | 76 | 76 | 76 | 76

## Новая форма
Приложение № 3
к региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы"
Сведения о целях и задачах региональной программы
№ п/п | Цель и ОИВ, ответственный за ее достижение | Задача и ОИВ, ответственный за ее решение | Целевой показатель
|  |  | Наименование и единица измерения | Значение в базовом году (2021 год) | Плановое значение на 31.01.2022 | Плановое значение на 31.01.2023 | Плановое значение на 31.01.2024 | Плановое значение на 31.01.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Цель № 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи в медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (министерство здравоохранения Новосибирской области) | Задача № 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи (министерство здравоохранения Новосибирской области) | 1. Доля охвата населения Российской Федерации первичной медико-санитарной помощью (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Задача № 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (министерство транспорта Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области) | 2. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 человека в год | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.02 | 6.07
|  |  | 3. Число посещений медицинскими работниками пациентов на дому | 181373.92 | 188349.84 | 195325.76 | 202301.68 | 209277.6
|  |  | 4. Повышение комфортности получения медицинских услуг | 73 | 79 | 85 | 91 | 95
|  | Задача № 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (министерство здравоохранения Новосибирской области) | 5. Снижение количества оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 164 | 146 | 146 | 146 | 124
|  | Задача № 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (министерство здравоохранения Новосибирской области) | 6. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | 88.3 | 90 | 92.7 | 95 | 95
|  |  | 7. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | 82.2 | 86 | 90.2 | 95 | 95
|  |  | 8. Число врачей государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 6391 | 6418 | 6448 | 6477 | 6515
|  |  | 9. Число среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек) | 10135 | 10196 | 10246 | 10262 | 10285
|  |  | 10. Сflv - число врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 6391 | 6418 | 6448 | 6477 | 6515
|  |  | 11. Сfls - число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 10135 | 10196 | 10246 | 10262 | 10285
|  |  | 12. Сflvgo - число врачей (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях | 10984 | 10854 | 10106 | 10106 | 10106
|  |  | 13. Сflvgo - число медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях | 21271 | 20750 | 19161 | 19161 | 19161
|  |  | 14. Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности (человек) | 1587 | 1537 | 1524 | 1524 | 1524
|  |  | 15. Число среднего медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных сельской местности (человек) | 4527 | 4428 | 4379 | 4379 | 4379
|  |  | 16. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело» (процент) | 59 | 62 | 75 | 88 | 100
|  |  | 17. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры (процент) | 83 | 88 | 93 | 98 | 100
|  |  | 18. Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (процент) | 89 | 92 | 95 | 98 | 100
|  |  | 19.Доля медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями к нуждающимся в обеспечении жилой площадью и улучшении жилищных условий (процент) | 37 | 52 | 67 | 82 | 95
2 | Цель № 2. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий (министерство здравоохранения Новосибирской области) | Задача № 5. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 20. Увеличение финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах (процент) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Задача № 6. Разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы | 21. Доля дефицита финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональной программы (процент) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Цель № 3. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи (министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области) | Задача № 7. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше (министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области) | 22. Доля частных медицинских организаций в оказании медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше (процент) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Задача № 8. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях (министерство здравоохранения Новосибирской области) | 23. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях (процент) | 80 | 85 | 90 | 90 | 90