## Лист2 (hidden)
Приложение № 2
к региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы"
План мероприятий по реализации региональной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата
|  | начало | окончание
| Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 2021-01-01 | 2025-12-31
| Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи (приложение № 7 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31
1 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство строительства Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
2 | Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство строительства Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
3 | Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство строительства Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
4 | Мероприятие 4. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | - | - | - | -
5 | Мероприятие 5. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | - | - | - | -
| Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 9 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31
6 | Мероприятие 6. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 8 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | акты приема-передачи медицинских изделий. Обеспечение соответствия оснащения государственных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, стандартам оснащения соответствующих структурных подразделений в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
7 | Мероприятие 7. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (приложение № 10 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области
8 | Мероприятие 8. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц)
9 | Мероприятие 9. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению числа медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, центральных районных и районных больниц)
10 | Мероприятие 10. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения | 2020-11-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь)
11 | Мероприятие 11. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | 2021-01-01 | на постоянной основе | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению численности среднего медицинского персонала в медицинских организациях субъектов Российской Федерации)
12 | Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях увеличения числа врачей и фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек)
13 | Мероприятие 13. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство строительства Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях создания условий и мотивации для закрепления медицинских работников медицинских организаций, уменьшение оттока кадров из государственного сектора отрасли здравоохранения)
14 | Мероприятие 14. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | с момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304 | 2021-06-30 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по повышению укомплектованности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь)
15 | Мероприятие 15. Разработка механизма наставничества в отношении врачей – молодых специалистов, прошедших целевое обучение | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по повышению числа молодых врачей в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения)
| Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31
| Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | на постоянной основе
16 | Мероприятие 16. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий | 2021-01-01 | 2025-12-31
| Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 2021-01-01 | на постоянной основе
17 | Мероприятие 17. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 7. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
18 | Мероприятие 18. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению количества медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи)
| Задача 8. Разработка и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы | 2021-01-01 | ежегодно | министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области
19 | Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Цель № 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
20 | Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 2021-01-01 | на постоянной основе | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
21 | Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 2021-01-01 | на постоянной основе | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП(по мероприятиям, направленным на снижение смертности от болезней системы кровообращения, с учетом соответствующих фактических показателей смертности)

## Форма 2024 г
Приложение № 2
к региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы"
План мероприятий по реализации региональной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата
|  | начало | окончание
| Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 2021-01-01 | 2025-12-31
| Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи (приложение № 7 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31
1 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство строительства Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
2 | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство строительства Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
3 | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство строительства Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
4 | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | - | - | - | -
| Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 9 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31
5 | Мероприятие 5. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, для доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 8 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | акты приема-передачи медицинских изделий. Обеспечение соответствия оснащения государственных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, стандартам оснащения соответствующих структурных подразделений в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
6 | Мероприятие 6. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (приложение № 10 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31
7 | Мероприятие 7. Приобретение передвижных мобильных комплексов в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов | 2024-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
8 | Мероприятие 8. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
9 | Мероприятие 9. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц)
10 | Мероприятие 10. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению числа медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, центральных районных и районных больниц)
11 | Мероприятие 11. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения | 2020-11-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь)
12 | Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях увеличения числа врачей и фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек)
13 | Мероприятие 13. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство строительства Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях создания условий и мотивации для закрепления медицинских работников медицинских организаций, уменьшение оттока кадров из государственного сектора отрасли здравоохранения)
14 | Мероприятие 14. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | с момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304 | 2021-06-30 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по повышению укомплектованности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь)
15 | Мероприятие 15. Разработка механизма наставничества в отношении врачей – молодых специалистов, прошедших целевое обучение | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по повышению числа молодых врачей в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения)
| Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31
| Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | на постоянной основе
16 | Мероприятие 16. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий | 2021-01-01 | 2025-12-31
| Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 2021-01-01 | на постоянной основе
17 | Мероприятие 17. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 7. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
18 | Мероприятие 18. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению количества медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи)
| Задача 8. Разработка и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы | 2021-01-01 | ежегодно
19 | Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Цель № 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31
| Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 2021-01-01 | 2025-12-31
20 | Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 2021-01-01 | 2025-12-31 | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
| Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 2021-01-01 | на постоянной основе | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП
21 | Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 2021-01-01 | на постоянной основе | министерство здравоохранения Новосибирской области | отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП(по мероприятиям, направленным на снижение смертности от болезней системы кровообращения, с учетом соответствующих фактических показателей смертности)