## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [12 empty] | Руководитель проекта - Заблоцкий Ростислав Михайлович
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [13 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА | [12 empty] | Сертификат: 00d7f307b2b24aa4791513c053dd5c5685
Владелец: Заблоцкий Ростислав Михайлович
«Строительство и реконструкция объектов здравоохранения » | [12 empty] | Действителен: с 25.12.2024 по 20.03.2026
за 2024 год | [12 empty] | Дата подписания: 08.04.2025
Дата утверждения отчета: 08.04.2025
1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13
Cоздание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в медицинских организациях Новосибирской области, а также повышение качества оказания медицинской помощи
1. | ■ | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции зданий и сооружений медицинских организаций (ежегодно) |  |  | ВП | Единица | 4 | 3 | X | Письмо служебное "О предоставлении информации " МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.01.2025 № 209-03-01-02/45-Вн |  |  | 3 |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  | В 2024 году завершена реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» р.п. Колывань Новосибирской области, здания поликлиники ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ». Осуществлена выплата технических условий по объекту «Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ N 34» (ул. Титова, 18)». При выполнении подготовительных работ на объекте «Строительство водозаборной скважины на территории ГЮУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» подрядчиком ООО «Аквастройрус» выявлено несоответствие проекта и сметной документации. Проектная организация устранила замечания в рамках гарантийных обязательств 16.08.2024. Подрядчик к работам не приступил. Заказчиком проводится претензионная работа в отношении подрядчика, выставлено требование об оплате неустойки (№4007-Ю от 12.09.2024.), (№4537-Ю от 10.10.2024), расторгнут контракт в одностороннем порядке. Заключение нового контракта запланировано в 2025 году.
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели ведомственного проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2024 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Cоздание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в медицинских организациях Новосибирской области, а также повышение качества оказания медицинской помощи
1.1. | Ввод в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции зданий и сооружений медицинских организаций (ежегодно), Единица
| План |  | ВП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5
| Факт/прогноз |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |  | - |  | - | -
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Cоздание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в медицинских организациях Новосибирской области, а также повышение качества оказания медицинской помощи
1.1. | Мероприятие (результат) "Построены и реконструированы объекты здравоохранения " |  |  | Объект | 5 | 3 | X | 5 | 4 | 2 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | X |  | Заблоцкий Ростислав Михайлович - Министр |  | Письмо служебное "Письмо министерства строительства Новосибирской области " МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.01.2025 № 209-03-01-02/45-Вн
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Cоздание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в медицинских организациях Новосибирской области, а также повышение качества оказания медицинской помощи, всего: | [7 empty] | 2161416.58 | 2799002.31 | 2799002.31 | 2460583.46 | 1679812.07 | 60.01
Мероприятие (результат) "Построены и реконструированы объекты здравоохранения " (всего), в том числе: | [7 empty] | 2161416.58 | 2799002.31 | 2799002.31 | 2460583.46 | 1679812.07 | 60.01
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 2161416.58 | 2799002.31 | 2799002.31 | 2460583.46 | 1679812.07 | 60.01
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | [7 empty] | 2161416.58 | 2799002.31 | 2799002.31 | 2460583.46 | 1679812.07 | 60.01
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 2161416.58 | 2799002.31 | 2799002.31 | 2460583.46 | 1679812.07 | 60.01
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование ведомственного проекта | [7 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4 |  | 5 | 6
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения (всего) | [7 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [12 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
1. | Cоздание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в медицинских организациях Новосибирской области, а также повышение качества оказания медицинской помощи
1.1. | Мероприятие (результат) "Построены и реконструированы объекты здравоохранения "
| План |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2396155.68
| Факт/прогноз |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 516382.08; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) авг. 10: 611357.82 |  |  |  |  | 2340097.6
6. Информация о рисках ведомственного проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7 |  |  | 8
1. | Cоздание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в медицинских организациях Новосибирской области, а также повышение качества оказания медицинской помощи
1.1.9. | Объект "Строительство здания нового хирургического корпуса ГБУЗ НСО "Каргатская Центральная районная больница" "
1.1.10. | Объект "Строительство здания подстанции ГБУЗ НСО "Станция скорой медицинской помощи" в Первомайском районе "
1.1.11. | Объект "Реконструкция поликлиники ГБУЗ НСО "Сузунская центральная районная больница" "
1.1.1. | Объект "Реконструкция ГБУЗ НСО "Колыванская ЦРБ" р.п. Колывань Новосибирской области " |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Реконструкция ГБУЗ НСО "Колыванская ЦРБ" р.п. Колывань Новосибирской области; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: срок сдачи объекта 31.12.2025 - изменения вносимые Управлением капитального строительства Новосибирской области
1.1.7. | Объект "Реконструкция ГБУЗ НСО Маслянинская центральная районная больница""
1.1.8. | Объект "Реконструкция больничного комплекса ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ""
1.1.2. | Объект "Реконструкция детской туберкулезной больницы в п. Мочище-филиал ГБУЗ НСО "Государственная областная Новосибирская туберкулезная больница" "
1.1.6. | Объект "Строительство водозаборной скважины на территории ГЮУЗ НСО "Чулымская ЦРБ" " |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Строительство водозаборной скважины на территории ГЮУЗ НСО "Чулымская ЦРБ"; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: а. При выполнении подготовительных работ на Объекте подрядчиком ООО «Аквастройрус» выявлено несоответствие проекта и сметной документации. Проектная организация устранила замечания в рамках гарантийных обязательств 16.08.2024. Подрядчик к работам не приступил. Заказчиком проводится претензионная работа в отношении подрядчика, выставлено требование об оплате неустойки (№4007-Ю от 12.09.2024.), контракт в одностороннем порядке на основании решения от 29.10.2024 расторгнут. Заключение нового контракта в 2025 году
1.1.9.1. | Контрольная точка объекта "Получено заключение экспертизы по ПСД " |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение заключения экспертизы ПСД; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 30.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение заключения экспертизы по ПСД; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: К.Т. не исполнена. Между ГКУ НСО «УКС» и ЗАО РСУ-5 «НГС» заключен государственный контракт от 07.04.2023 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта. Срок выполнение работ: ПИР – 30.08.2024; СМР - 01.12.2025. Новое медико-техническое задание предоставлено Подрядчику Министерством здравоохранения 11.09.2023. Проектная документация по проектированию объекта разработана и направлена на рассмотрение и проведение государственной экспертизы 08.07.2024, регистрационный номер 4853-0146-24-ПДИД. Степень готовности проектной документации – 54,79%. Заключение экспертизы по ПСД будет получено ориентировочно 27.12.2024.; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 27.12.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение заключения экспертизы ПСД; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 30.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение заключения экспертизы по ПСД; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: К.Т. не исполнена. Между ГКУ НСО «УКС» и ЗАО РСУ-5 «НГС» заключен государственный контракт от 07.04.2023 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта. Срок выполнение работ: ПИР – 30.08.2024; СМР - 01.12.2025. Новое медико-техническое задание предоставлено Подрядчику Министерством здравоохранения 11.09.2023. Проектная документация по проектированию объекта разработана и направлена на рассмотрение и проведение государственной экспертизы 08.07.2024, регистрационный номер 4853-0146-24-ПДИД. Степень готовности проектной документации – 54,79%. Заключение экспертизы по ПСД будет получено ориентировочно 27.12.2024.; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 27.12.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение заключения экспертизы ПСД; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 30.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение заключения экспертизы по ПСД; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: К.Т. не исполнена. Между ГКУ НСО «УКС» и ЗАО РСУ-5 «НГС» заключен государственный контракт от 07.04.2023 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта. Срок выполнение работ: ПИР – 30.08.2024; СМР - 01.12.2025. Новое медико-техническое задание предоставлено Подрядчику Министерством здравоохранения 11.09.2023. Проектная документация по проектированию объекта разработана и направлена на рассмотрение и проведение государственной экспертизы 08.07.2024, регистрационный номер 4853-0146-24-ПДИД. Степень готовности проектной документации – 54,79%. Заключение экспертизы по ПСД будет получено ориентировочно 27.12.2024.; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 27.12.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение заключения экспертизы ПСД; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 30.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение заключения экспертизы ПСД; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 30.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение заключения экспертизы по ПСД; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: К.Т. не исполнена. Между ГКУ НСО «УКС» и ЗАО РСУ-5 «НГС» заключен государственный контракт от 07.04.2023 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта. Срок выполнение работ: ПИР – 30.08.2024; СМР - 01.12.2025. Новое медико-техническое задание предоставлено Подрядчику Министерством здравоохранения 11.09.2023. Проектная документация по проектированию объекта разработана и направлена на рассмотрение и проведение государственной экспертизы 08.07.2024, регистрационный номер 4853-0146-24-ПДИД. Степень готовности проектной документации – 54,79%. Заключение экспертизы по ПСД будет получено ориентировочно 27.12.2024.; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 27.12.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение заключения экспертизы ПСД; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 30.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
1.1. | Мероприятие (результат) "Построены и реконструированы объекты здравоохранения "
1.1.9.2. | Контрольная точка объекта "Разработана проектная документация " |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Разработка проектной документации; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Контрольная точка не исполнена. В связи с корректировкой медико-технического задания заключено дополнительное соглашение от 07.02.2024 к государственному контракту от 07.04.2023 № 01512000060230000820001. Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 30.08.2024
[5 empty] | Разработка проектной документации | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. В связи с корректировкой медико-технического задания заключено дополнительное соглашение от 07.02.2024 к государственному контракту от 07.04.2023 № 01512000060230000820001. Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024 |  | 30.08.2024
[5 empty] | Разработка проектной документации | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. В связи с корректировкой медико-технического задания заключено дополнительное соглашение от 07.02.2024 к государственному контракту от 07.04.2023 № 01512000060230000820001. Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024 |  | 30.08.2024
[5 empty] | Разработка проектной документации | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. В связи с корректировкой медико-технического задания заключено дополнительное соглашение от 07.02.2024 к государственному контракту от 07.04.2023 № 01512000060230000820001. Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024 |  | 30.08.2024
[5 empty] | Разработка проектной документации | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. В связи с корректировкой медико-технического задания заключено дополнительное соглашение от 07.02.2024 к государственному контракту от 07.04.2023 № 01512000060230000820001. Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024 |  | 30.08.2024
[5 empty] | Разработка проектной документации | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. В связи с корректировкой медико-технического задания заключено дополнительное соглашение от 07.02.2024 к государственному контракту от 07.04.2023 № 01512000060230000820001. Срок окончания выполнения работ по контракту 1 этапа (архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, разработка рабочей документации) продлен до 30.08.2024. Проектная документация будет разработана ориентировочно 30.08.2024 |  | 30.08.2024
1.1.9.3. | Контрольная точка объекта "Выполнены подготовительные работы " |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнение работ; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Проектная документация будет разработана 30.08.2024; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 28.09.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнение работ; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Проектная документация будет разработана 30.08.2024; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 28.09.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнение работ; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Проектная документация будет разработана 30.08.2024; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 28.09.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
1.1.10.1. | Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение на инженерные изыскания " |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение положительного заключения на инженерные изыскания; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: документы на рассмотрении в экспертизе; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 28.05.2024
[5 empty] | Получение положительного заключения на инженерные изыскания | [5 empty] | документы на рассмотрении в экспертизе |  | 28.05.2024
[5 empty] | Получение положительного заключения на инженерные изыскания | [5 empty] | документы на рассмотрении в экспертизе |  | 28.05.2024
[5 empty] | Получение положительного заключения на инженерные изыскания | [5 empty] | документы на рассмотрении в экспертизе |  | 28.05.2024
1.1.11.1. | Контрольная точка объекта "Проведены инженерные изыскания " |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: проведены инженерные изыскания; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Контрольная точка не исполнена. Проектировщик не исполнил обязательства. Инженерные изыскания будут проведены ориентировочно 30.08.2024; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 30.08.2024
[5 empty] | проведены инженерные изыскания | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. Проектировщик не исполнил обязательства. Инженерные изыскания будут проведены ориентировочно 30.08.2024
[5 empty] | проведены инженерные изыскания | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. Проектировщик не исполнил обязательства. Инженерные изыскания будут проведены ориентировочно 30.08.2024 |  | 30.08.2024
[5 empty] | проведены инженерные изыскания | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. Проектировщик не исполнил обязательства. Инженерные изыскания будут проведены ориентировочно 30.08.2024
[5 empty] | проведены инженерные изыскания | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. Проектировщик не исполнил обязательства. Инженерные изыскания будут проведены ориентировочно 30.08.2024
1.1.7.1. | Контрольная точка объекта "Выполнены строительно-монтажные работы 100%" |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнение СМР 100%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 80%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | Выполнены строительно-монтажные работы 100% | [5 empty] | Необходима корректировка проектной документации на резервную модульную котельную. В связи с исключением импортного оборудования осуществляется корректировка проектной документации на аналогичное оборудование российского производства в резервной блочно-модульной котельной с экспертным сопровождением проектной документации |  | 15.12.2024
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнение СМР 100%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 80%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнение СМР 100%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 80%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | Выполнены строительно-монтажные работы 100% | [5 empty] | Необходима корректировка проектной документации на резервную модульную котельную. В связи с исключением импортного оборудования осуществляется корректировка проектной документации на аналогичное оборудование российского производства в резервной блочно-модульной котельной с экспертным сопровождением проектной документации |  | 15.12.2024
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнение СМР 100%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 80%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | Выполнены строительно-монтажные работы 100% | [5 empty] | Необходима корректировка проектной документации на резервную модульную котельную. В связи с исключением импортного оборудования осуществляется корректировка проектной документации на аналогичное оборудование российского производства в резервной блочно-модульной котельной с экспертным сопровождением проектной документации |  | 15.12.2024
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнение СМР 100%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 80%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | Выполнены строительно-монтажные работы 100% | [5 empty] | Необходима корректировка проектной документации на резервную модульную котельную. В связи с исключением импортного оборудования осуществляется корректировка проектной документации на аналогичное оборудование российского производства в резервной блочно-модульной котельной с экспертным сопровождением проектной документации |  | 15.12.2024
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнение СМР 100%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 80%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | Выполнены строительно-монтажные работы 100% | [5 empty] | Необходима корректировка проектной документации на резервную модульную котельную. В связи с исключением импортного оборудования осуществляется корректировка проектной документации на аналогичное оборудование российского производства в резервной блочно-модульной котельной с экспертным сопровождением проектной документации |  | 15.12.2024
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнение СМР 100%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 80%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
1.1.7.2. | Контрольная точка объекта "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию " |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение разрешения на ввод в эксплуатацию; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 80%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 15.09.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение разрешения на ввод в эксплуатацию; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 80%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 15.09.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | Получено заключение о завершении строительства | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. Необходима корректировка проектной документация на резервную блочно-модульную котельную. |  | 15.12.2024
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение разрешения на ввод в эксплуатацию; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 80%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 15.09.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | Получено заключение о завершении строительства | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. Необходима корректировка проектной документация на резервную блочно-модульную котельную. |  | 15.12.2024
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получение разрешения на ввод в эксплуатацию; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 80%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 15.09.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
1.1.8.1. | Контрольная точка объекта "Выполнены строительно-монтажные работы 55%" |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнены СМР 55%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Контрольная точка не исполнена. Подрядчик не исполнен обязательства. Ведется претензионная работа. Подрядной организации направлено требование об оплате неустоек (штрафов, пеней), направлено претензионное письмо о нарушении сроков выполнения работ. Проводятся совещания с участием министерства строительства Новосибирской области.; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.10.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | Выполнены строительно-монтажные работы 55 % | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. Подрядчик не исполнил обязательства. Ведется претензионная работа. Подрядной организации направлено требование об оплате неустоек (штрафов, пеней) от 05.02.2024 № 483-Ю, направлено претензионное письмо о нарушении сроков выполнения работ от 10.04.2024 № 1570-ОК2. Проводятся совещания с участием Министерства строительства Новосибирской области (протоколы совещаний от 15.04.2024, 02.05.2024, 03.06.2024). Выполнение 55% будет исполнено ориентировочно 01.11.2024 |  | 01.11.2024
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнены СМР 55%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 50%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнены СМР 55%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Контрольная точка не исполнена. Подрядчик не исполнен обязательства. Ведется претензионная работа. Подрядной организации направлено требование об оплате неустоек (штрафов, пеней), направлено претензионное письмо о нарушении сроков выполнения работ. Проводятся совещания с участием министерства строительства Новосибирской области.; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.10.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | Выполнены строительно-монтажные работы 55% | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. Подрядчик не исполнил обязательства. Ведется претензионная работа. Подрядной организации направлено требование об оплате неустоек (штрафов, пеней) от 05.02.2024 № 483-Ю, направлено претензионное письмо о нарушении сроков выполнения работ от 10.04.2024 № 1570-ОК2. Проводятся совещания с участием Министерства строительства Новосибирской области (протоколы совещаний от 15.04.2024, 02.05.2024, 03.06.2024). В процессе исполнения контракта произошло существенное удорожание стоимости строительных ресурсов, подлежащих поставке и использованию. В связи с уходом с рынка импортных товаров и комплектующих вырос спрос на товары российского производства, что привело к увеличению сроков поставки, большая часть материалов и оборудования поставляется при условии полной предварительной оплаты товара, возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации в части замены материалов и оборудования на аналоги российского производства. Выполнение 55% будет исполнено ориентировочно 28.12.2024
[5 empty] | Выполнены строительно-монтажные работы 55 % | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. Подрядчик не исполнил обязательства. Ведется претензионная работа. Подрядной организации направлено требование об оплате неустоек (штрафов, пеней) от 05.02.2024 № 483-Ю, направлено претензионное письмо о нарушении сроков выполнения работ от 10.04.2024 № 1570-ОК2. Проводятся совещания с участием Министерства строительства Новосибирской области (протоколы совещаний от 15.04.2024, 02.05.2024, 03.06.2024). Выполнение 55% будет исполнено ориентировочно 01.11.2024 |  | 01.11.2024
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнены СМР 55%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Контрольная точка не исполнена. Подрядчик не исполнен обязательства. Ведется претензионная работа. Подрядной организации направлено требование об оплате неустоек (штрафов, пеней), направлено претензионное письмо о нарушении сроков выполнения работ. Проводятся совещания с участием министерства строительства Новосибирской области.; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.10.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | Выполнены строительно-монтажные работы 55% | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. Подрядчик не исполнил обязательства. Ведется претензионная работа. Подрядной организации направлено требование об оплате неустоек (штрафов, пеней) от 05.02.2024 № 483-Ю, направлено претензионное письмо о нарушении сроков выполнения работ от 10.04.2024 № 1570-ОК2. Проводятся совещания с участием Министерства строительства Новосибирской области (протоколы совещаний от 15.04.2024, 02.05.2024, 03.06.2024). В процессе исполнения контракта произошло существенное удорожание стоимости строительных ресурсов, подлежащих поставке и использованию. В связи с уходом с рынка импортных товаров и комплектующих вырос спрос на товары российского производства, что привело к увеличению сроков поставки, большая часть материалов и оборудования поставляется при условии полной предварительной оплаты товара, возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации в части замены материалов и оборудования на аналоги российского производства. Выполнение 55% будет исполнено ориентировочно 28.12.2024
[5 empty] | Выполнены строительно-монтажные работы 55 % | [5 empty] | Контрольная точка не исполнена. Подрядчик не исполнил обязательства. Ведется претензионная работа. Подрядной организации направлено требование об оплате неустоек (штрафов, пеней) от 05.02.2024 № 483-Ю, направлено претензионное письмо о нарушении сроков выполнения работ от 10.04.2024 № 1570-ОК2. Проводятся совещания с участием Министерства строительства Новосибирской области (протоколы совещаний от 15.04.2024, 02.05.2024, 03.06.2024). Выполнение 55% будет исполнено ориентировочно 01.11.2024 |  | 01.11.2024
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнены СМР 55%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Выполнены СМР 50%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.08.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнены СМР 55%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Контрольная точка не исполнена. Подрядчик не исполнен обязательства. Ведется претензионная работа. Подрядной организации направлено требование об оплате неустоек (штрафов, пеней), направлено претензионное письмо о нарушении сроков выполнения работ. Проводятся совещания с участием министерства строительства Новосибирской области.; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 01.10.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
1.1.2.1. | Контрольная точка объекта "Заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы 1 этап (снос) " |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Заключен государственный контракт на СМР 1 этап (снос); План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Подготовка конкурентных процедур на ПИР; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 31.12.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
[5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Заключен государственный контракт на СМР 1 этап (снос); План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Подготовка конкурентных процедур на ПИР; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 31.12.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области
1.1.3. | Объект "Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Михайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская ЦРБ""
1.1.3.1. | Контрольная точка объекта "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию " |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: ненадлежащее исполнение своих обязательств подрядной организацией; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 28.02.2025
1.1.4.1. | Контрольная точка объекта "Выполнены строительно-монтажные работы 100%" |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: выполнены строительно-монтажные работы 100%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Ненадлежащее исполнение своих обязанностей подрядной организацией; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 31.03.2025
1.1.4. | Объект "Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская ЦРБ""
1.1.5.1. | Контрольная точка объекта "Выполнены строительно-монтажные работы 100%" |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Выполнены строительно-монтажные работы 100%; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: ненадлежащее исполнение своих обязательств подрядной организацией; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 31.03.2025
1.1.5. | Объект "Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская ЦРБ""