## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [12 empty] | Руководитель проекта - Заблоцкий Ростислав Михайлович
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [13 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА | [12 empty] | Сертификат: 00d16fdf6b6210db30b4980e5a1690226c
Владелец: Заблоцкий Ростислав Михайлович
«Строительство поликлиник с использованием механизмов государственно-частного партнерства» | [12 empty] | Действителен: с 09.12.2024 по 04.03.2026
за 2024 год | [12 empty] | Дата подписания: 27.01.2025
Дата утверждения отчета: 25.02.2025
1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13
Создание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению города Новосибирска, а также повышения качества оказания медицинской помощи
1. | ■ | Количество созданных поликлиник в городе Новосибирске в соответствии соглашениями о государственно-частном партнерстве |  |  | ВП | Единица | 2 | 2 | X | Письмо служебное "Докладная записка " МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.03.2024 № ДЗ-01-19/4556/24-Вн. Письмо служебное "Докладная записка " МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.07.2024 № ДЗ-01-19/4556/24-Вн |  |  | 2 |  | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели ведомственного проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2024 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Создание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению города Новосибирска, а также повышения качества оказания медицинской помощи
1.1. | Количество созданных поликлиник в городе Новосибирске в соответствии соглашениями о государственно-частном партнерстве, Единица
| План |  | ВП |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2
| Факт/прогноз |  |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | - |  | - | -
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Создание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению города Новосибирска, а также повышения качества оказания медицинской помощи
1.1. | Мероприятие (результат) "Построены поликлиники в городе Новосибирске в соответствии соглашениями о государственно-частном партнерстве" |  |  | Единица | 2 | 2 | X | 2 | 0 | 0 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | X |  | Коваленко Алексей Игоревич - Консультант |  | Письмо служебное "Докладная записка " МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2024 № ДЗ-01-19/6424/24-Вн
1.1.К.1. | Получено частным партнером разрешение на ввод в эксплуатацию городской клинической поликлиники № 7 |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 14.03.2024 | 14.03.2024 | X |  | Коваленко Алексей Игоревич - Консультант |  | Письмо служебное "Докладная записка " МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.03.2024 № ДЗ-01-19/4556/24-Вн
1.1.К.2. | Предоставлен отчет частного партнера за 1 квартал 2024 года |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 25.04.2024 | 25.04.2024 | X |  | Коваленко Алексей Игоревич - Консультант |  | Письмо служебное "докладная записка " МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2024 № ДЗ-01-19/4556/24-Вн
1.1.К.3. | Предоставлен отчет частного партнера за 2 квартал 2024 года |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 25.07.2024 | 25.07.2024 | X |  | Коваленко Алексей Игоревич - Консультант |  | Письмо служебное "Докладная записка " МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № ДЗ-01-19/4556/24-Вн
1.1.К.4. | Предоставлен отчет частного партнера за 3 квартал 2024 года |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 25.10.2024 | 25.10.2024 | X |  | Коваленко Алексей Игоревич - Консультант |  | Письмо служебное "Докладная записка от 18.12.2024 №ДЗ-01-19/6127/24-Вн" МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.09.2024 № 696/СМК/2024
1.1.К.5. | Выплачено возмещение частному партнеру |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 30.12.2024 | 27.12.2024 | X |  | Коваленко Алексей Игоревич - Консультант |  | Письмо служебное "докладная записка " МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2024 № ДЗ-01-19/6378/24-Вн
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Создание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению города Новосибирска, а также повышения качества оказания медицинской помощи, всего: | [7 empty] | 3879057.02 | 3879057.01 | 3879057.01 | 3331981.03 | 318101.66 | 8.2
Мероприятие (результат) "Построены поликлиники в городе Новосибирске в соответствии соглашениями о государственно-частном партнерстве" (всего), в том числе: | [7 empty] | 3879057.02 | 3879057.01 | 3879057.01 | 3331981.03 | 318101.66 | 8.2 |  | Кассовое исполнение обусловлено, тем что частным партнером не представлены в полном объеме документы, обосновывающие размер выплаты возмещения в 2024 году. В связи с этим частному партнеру была осуществлена выплата возмещения в части процентных платежей по банковскому кредиту, подтвержденных соответствующими сведениями, представленными финансирующей организацией.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 3879057.02 | 3879057.01 | 3879057.01 | 3331981.03 | 318101.66 | 8.2
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | [7 empty] | 3879057.02 | 3879057.01 | 3879057.01 | 3331981.03 | 318101.66 | 8.2 |  | Кассовое исполнение обусловлено, тем что частным партнером не представлены в полном объеме документы, обосновывающие размер выплаты возмещения в 2024 году. В связи с этим частному партнеру была осуществлена выплата возмещения в части процентных платежей по банковскому кредиту, подтвержденных соответствующими сведениями, представленными финансирующей организацией.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 3879057.02 | 3879057.01 | 3879057.01 | 3331981.03 | 318101.66 | 8.2
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; 8: -; 9: -; 10: -; 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование ведомственного проекта |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; 9: 3; 11: 4 |  | 5 | 6
Строительство поликлиник с использованием механизмов государственно-частного партнерства (всего) |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 11: 0
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | 4: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
1. | Создание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению города Новосибирска, а также повышения качества оказания медицинской помощи
1.1. | Мероприятие (результат) "Построены поликлиники в городе Новосибирске в соответствии соглашениями о государственно-частном партнерстве"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3879057
| Факт/прогноз |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3879057
6. Информация о рисках ведомственного проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7 |  |  | 8
Риски отсутствуют