УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

от ..2025 № -п

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по модернизации медицинских изделий и иного оборудования структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии), дооснащению и переоснащению медицинскими изделиями и иным оборудованием существующих и(или) новых (организуемых) структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии), в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Планируемый результат мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | Создание отделения радионуклидной диагностики, оказывающего медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии) на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» (далее – ГБУЗ НСО «ГНОКБ») для организации проведения исследований по профилям «неврология», «кардиология», «эндокринология» и иных для исполнения объемов медицинской помощи на проведение отдельных диагностических исследований радионуклидными методами (однофотонная эмиссионная компьютерная томография/компьютерная томография) | создание отделения на базе ГБУЗ НСО «ГНОКБ» | ГБУЗ НСО «ГНОКБ» | 31.12.2025 |
| 2 | Оснащение отделения радионуклидной диагностики на базе ГБУЗ НСО «ГНОКБ» медицинскими изделиями и иным оборудованием для оказания медицинской помощи с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии) | 6 единиц оборудования | министерство здравоохранения Новосибирской области | 01.03.2026 |
| 3 | Ввод в эксплуатацию медицинских изделий и иного оборудования для оказания медицинской помощи с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии) | 6 единиц оборудования | ГБУЗ НСО «ГНОКБ» | 30.11.2026 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_