Отчет о ходе реализации

в 2025 году мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2020 № 513-п, входящей в федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

(по состоянию на 01.09.2025)

Выполняются работы по строительству одного объекта незавершенного в 2024 году:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Строительная готовность объекта |
|  | Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 97% |

Завершены работы по капитальному ремонту двух объектов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Строительная готовность объекта |
|  | Леснополянская врачебная амбулатория ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» | 100% |
|  | Цветниковский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ». | 100% |

Осуществляется поставка медицинского оборудования в 62 государственных учреждения Новосибирской области, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области (далее – медицинские организации). Поставлено 1428 единиц медицинского оборудования из 1449 единиц запланированных на 2025 год:

| № п/п | Наименование медицинской организации | Количество, ед. | |
| --- | --- | --- | --- |
| запланировано к поставке в 2025 г. | поставлено  (на 01.09.2025) |
|  | ГАУЗ НСО «ГКП № 1» | 2 | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» | 13 | 13 |
|  | ГБУЗ НСО «КДП № 2» | 5 | 5 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКП № 2» | 8 | 7 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» | 17 | 17 |
|  | ГБУЗ НСО «ГБ № 3» | 14 | 14 |
|  | ГБУЗ НСО «ДГКБ № 3» | 2 | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «ГБ № 4» | 19 | 19 |
|  | ГБУЗ НСО «ДГКБ № 6» | 5 | 5 |
|  | ГБУЗ НСО «КРД № 6» | 16 | 16 |
|  | ГБУЗ НСО «РД № 7» | 39 | 39 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКП № 7» | 11 | 11 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКБ № 11» | 11 | 11 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» | 1 | - |
|  | ГБУЗ НСО «ГКП № 13» | 12 | 12 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКП № 14» | 16 | 14 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКП № 16» | 24 | 23 |
|  | ГБУЗ НСО «ГП № 17» | 9 | 9 |
|  | ГБУЗ НСО «ГП № 18» | 48 | 48 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» | 17 | 14 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКП № 20» | 18 | 18 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКП № 21» | 12 | 10 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКП № 22» | 18 | 18 |
|  | ГБУЗ НСО «ГП № 24» | 17 | 17 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» | 9 | 9 |
|  | ГБУЗ НСО «ККДП № 27» | 11 | 11 |
|  | ГБУЗ НСО «ГКП № 29» | 29 | 24 |
|  | ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн» | 6 | 6 |
|  | ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн № 3» | 31 | 30 |
|  | ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» | 29 | 29 |
|  | ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | 10 | 9 |
|  | ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ» | 5 | 5 |
|  | ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» | 16 | 16 |
|  | ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | 35 | 35 |
|  | ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» | 33 | 33 |
|  | ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» | 14 | 14 |
|  | ГБУЗ НСО «Искитимская ЦРБ» | 33 | 33 |
|  | ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | 12 | 12 |
|  | ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» | 16 | 16 |
|  | ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | 14 | 14 |
|  | ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» | 25 | 25 |
|  | ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» | 19 | 19 |
|  | ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | 15 | 15 |
|  | ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 49 | 49 |
|  | ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» | 13 | 13 |
|  | ГБУЗ НСО «Кыштовская ЦРБ» | 16 | 16 |
|  | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 13 | 13 |
|  | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» | 45 | 45 |
|  | ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» | 12 | 12 |
|  | ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | 5 | 5 |
|  | ГБУЗ НСО «НРБ № 2» | 2 | 2 |
|  | ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | 35 | 35 |
|  | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | 22 | 22 |
|  | ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» | 344 | 343 |
|  | ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им.70-летия Новосибирской области» | 35 | 35 |
|  | ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | 31 | 31 |
|  | ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» | 17 | 17 |
|  | ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» | 25 | 24 |
|  | ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» | 17 | 16 |
|  | ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» | 10 | 10 |
|  | ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» | 12 | 12 |
|  | ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | 30 | 29 |
|  | ИТОГО: | 1449 | 1428 |

Осуществлена поставка 38 медицинским учреждениям 339 единиц автомобильного транспорта (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинской организации | Количество, ед. | | |
| запланировано к поставке в 2025 г. | поставлено  (на 01.09.2025) |
|  | ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» | 2 | 2 |
|  | ГБУЗ НСО "Баганская ЦРБ" | 7 | 7 |
|  | ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ" | 10 | 10 |
|  | ГБУЗ НСО "Бердская ЦГБ" | 3 | 3 |
|  | ГБУЗ НСО "Болотнинская ЦРБ" | 3 | 3 |
|  | ГБУЗ НСО "Венгеровская ЦРБ" | 9 | 9 |
|  | ГБУЗ НСО "Городская больница № 4" | 4 | 4 |
|  | ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" | 4 | 4 |
|  | ГБУЗ НСО "Детская ГКБ № 3" | 1 | 1 |
|  | ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ" | 12 | 12 |
|  | ГБУЗ НСО "Здвинская ЦРБ" | 5 | 5 |
|  | ГБУЗ НСО "Искитимская ЦРБ" | 22 | 22 |
|  | ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ" | 10 | 10 |
|  | ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ" | 5 | 5 |
|  | ГБУЗ НСО "Колыванская ЦРБ" | 7 | 7 |
|  | ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" | 16 | 16 |
|  | ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ" | 6 | 6 |
|  | ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ" | 10 | 10 |
|  | ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ" | 4 | 4 |
|  | ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ" | 10 | 10 |
|  | ГБУЗ НСО "Кыштовская ЦРБ" | 8 | 8 |
|  | ГБУЗ НСО "Линевская РБ" | 6 | 6 |
|  | ГБУЗ НСО "Маслянинская ЦРБ" | 5 | 5 |
|  | ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ" | 11 | 11 |
|  | ГБУЗ НСО "Новосибирская клиническая РБ №1" | 17 | 17 |
|  | ГБУЗ НСО "Новосибирская РБ № 2" | 6 | 6 |
|  | ГБУЗ НСО "Ордынская ЦРБ" | 14 | 14 |
|  | ГБУЗ НСО "Северная ЦРБ" | 7 | 7 |
|  | ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ" | 9 | 9 |
|  | ГБУЗ НСО "Татарская ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области" | 15 | 15 |
|  | ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ" | 22 | 22 |
|  | ГБУЗ НСО "Убинская ЦРБ" | 3 | 3 |
|  | ГБУЗ НСО "Усть-Таркская ЦРБ" | 11 | 11 |
|  | ГБУЗ НСО "Чановская ЦРБ" | 7 | 7 |
|  | ГБУЗ НСО "Черепановская ЦРБ" | 10 | 10 |
|  | ГБУЗ НСО "Чистоозерная ЦРБ" | 3 | 3 |
|  | ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ" | 13 | 13 |
|  | ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая ЦРБ» | 22 | 22 |
|  | ИТОГО: | 339 | 339 |